## 00_Portada
EVOLITH SDLC - Workbook Maestro Integrador
Versión 1.0
Nivel de Confidencialidad: Uso Interno
Instrucciones: Llenar cada pestaña conforme se avanza en la fase correspondiente. Para ser auditado en los Quality Gates.

## Dashboard_Proyecto
ID_Indicador | Nombre Métrica | Valor Actual | Objetivo | Estado | Tendencia
IND-01 | Cumplimiento Cronograma | 95% | > 90% | Verde | Estable
IND-02 | Cobertura de Pruebas | 82% | > 80% | Verde | Al alza
IND-03 | Defectos Abiertos Severidad 1 | 2 | 0 | Rojo | Estable

## Stakeholders
Nombre Completo | Rol Evolith | Nivel de Autoridad | Fases Clave | Email Corporativo
Laura Mendes | Sponsor | Aprobador (Go/No-Go) | F1, F6 | lmendes@empresa.com
Carlos Ruiz | Product Owner | Dueño Negocio | F1, F2, F5 | cruiz@empresa.com
Elena Torres | Arquitecto Solución | Dueño Técnico | F3, F4 | etorres@empresa.com

## Plan_Fases
Fase SDLC | Hito Principal | Fecha Planificada | Fecha Real | Estado
F1_Ideacion | Firma Business Case | 2026-06-15 | 2026-06-14 | Completado
F2_Analisis | Cierre de PRD | 2026-07-01 |  | En Progreso
F3_Diseno | Aprobación Blueprint | 2026-07-20 |  | Pendiente